**АДМИНИСТРАЦИЯ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

19.05.2025 92

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

с. Лебедевка

Об утверждении Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах

в период купального сезона 2025 года

Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 10.11.2014 №445-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области», в целях улучшения профилактической и организационной работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Совхозного сельсовета.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План проведения месячника безопасности людей на водных объектах расположенных на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области в период купального сезона 2025 года (Приложение №1).
2. Утвердить состав подвижной патрульной группы при администрации Совхозного сельсовета с целью проведения профилактических бесед с населением, выявлению и пресечению случаев нарушения общественного порядка и правил охраны жизни людей на водных объектах (Приложение №2).
3. Утвердить реестр мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области по состоянию на 19.05.2025г (Приложение №3)
4. Организовать работу спасательного поста в месте отдыха людей на водных объектах.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте и в печатном издание «Вестник Совхозного сельсовета».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Совхозного сельсовета А.В. Никулин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Совхозного сельсовета

Искитимского района

Новосибирской области

от 19.05.2025 № 92

ПЛАН

Проведения Месячника безопасности людей на водных объектах расположенных на территории Совхозного сельсовета в Искитимского района Новосибирской области

в период купального сезона 2025 года

(19 мая по 14 сентября 2025 года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Время  проведения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района по теме «Об итогах работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2024-2025 годов и задачах по недопущению происшествий и гибели в период купального сезона 2025 года» | 23 мая | Председатель КСЧ и ПБ,  МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,  Глава Совхозного сельсовета |  |
| 2. | В соответствии с требованиями постановления Правительства Новосибирской области от 10 ноября 2014 года №445-п «Об утверждении Правил охраны жизни на водных объектах в Новосибирской области» завершение комплекса предупредительных мероприятий, направленных на недопущение гибели людей на водных объектах, в том числе: | 23 мая | Глава Совхозного сельсовета |  |
| 2.1 | утверждение схем размещения знаков безопасности |
| 2.2 | установка знаков безопасности |
| 2.3 | подготовка (при необходимости обновление) имущества спасательных постов |
| 3. | Представление в МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» Искитимского района копий решений комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности городских округов муниципальных районов  Новосибирской области по теме «Об итогах работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов и задачах по недопущению происшествий и гибели в период купального сезона 2025 года» и информации о выполнении пункта 2 настоящего плана | 01 июня | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,  Глава Совхозного сельсовета |  |
| 4. | Представление в МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» Искитимского района сведений о количестве обученных кандидатов для комплектования спасательных постов (B разрезе муниципальных  образований) дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области» в целях увеличения количества спасательных постов в муниципальных образованиях Новосибирской области | В период месячника безопасности | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,  Глава Совхозного сельсовета |  |
| 5. | Выставление спасательных постов на пляжах и в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах в Муниципальных образованиях Искитимского района | В период месячника безопасности | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,  Глава Совхозного сельсовета |  |
| 6. | Проведение патрулирований водных объектов по проверке и выявлению мест отдыха людей, а также по информированию людей о правилах безопасного поведения (особенно в выходные и праздничные дни), с участием должностных лиц администраций муниципальных образований Искитимского района, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, общественных организаций, волонтеров, аварийно-спасательных формирований и сотрудников полиции МО МВД России «Искитимский». | В период проведения месячника безопасности (еженедельно) | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,  Глава Совхозного сельсовета,  Инспектор ГИМС, представители МО МВД России «Искитимский» |  |
| 7. | Проведение мероприятий по установке знаков безопасности при выявлении отдыха людей на водных объектах либо при выявлении отсутствия знаков безопасности. | При поступлении соответствующей информации | Глава Совхозного сельсовета |  |
| 8. | Проведение со всеми категориями населения, в том числе с детьми, профилактических и предупредительных мероприятий, направленных на недопущение гибели и травматизма людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, в том числе путём: | В период проведения месячника безопасности (еженедельно | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,  Глава Совхозного сельсовета, руководители ДОЛов |  |
| 8.1 | разъяснительной работы, освещения в средствах массовой информации, печатных изданиях и сайтах администраций муниципальных образований материалов по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах, в том числе об открытых пляжах и запрещенных для купания местах отдыха людей на водных объектах |
| 8.2 | подворовых обходов |
| 8.3. | занятий в учреждениях с пребыванием детей (в лагерях с дневным пребыванием детей, детских оздоровительных лагерях и т.д.) и туристических базах (базах отдыха) по доведению правил поведения на водных объектах с показом практических элементов спасания и оказания помощи пострадавшим, в том числе в дистанционном формате |
| 9. | Проверка функционирования спасательных постов, контроль за размещением «Уголков безопасности на воде», выставление знаков «Купание запрещено». | июнь - август | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,  Глава Совхозного сельсовета |  |
| 10. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья при проведении массовых мероприятий (экскурсий, коллективных выездов на отдых, спортивных и других мероприятий) | В период проведения мероприятий | Организаторы мероприятий,  МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,  Глава Совхозного сельсовета, аварийно-спасательные формирования |  |
| 11. | Организация и проведение акции «Вода - безопасная территория» | С учетом оперативной обстановки | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,  Глава Совхозного сельсовета |  |
| 12. | Представление еженедельных отчетов по выполнению мероприятий Плана проведения Месячника безопасности людей на водных объектах в Искитимском районе в период купального сезона 2025 года в отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по НСО | еженедельно по средам до 12:00 | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,  Глава Совхозного сельсовета |  |
| 13. | Анализ происшествий и несчастных случаев на водных объектах и принятие оперативных мер по их предупреждению. | в течение года. | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,  Глава Совхозного сельсовета |  |
| 14. | B соответствии с требованиями постановления Правительства Новосибирской области от 10 ноября 2014 года № 445-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области» проведение комплекса предупредительных мероприятий, направленных на недопущение выезда транспортных средств (вне ледовых переправ) и выхода людей на лед водных объектов, в том числе: | 20 октября | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,  Глава Совхозного сельсовета |  |
| 14.1 | перекрытие мест возможного несанкционированного выезда на лёд |
| 14.2 | утверждение схем размещения знаков безопасности |
| 14.3 | установка знаков безопасности |
| 15. | Представление в МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» Искитимского района информации о выполнении пункта 14 настоящего плана | 25 октября | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,  Глава Совхозного сельсовета |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Совхозного сельсовета

Искитимского района

Новосибирской области

от 19.05.2025 № 92

СОСТАВ

Подвижной патрульной группы при администрации Совхозного сельсовета

Искитимского района

**Руководитель подвижной мобильной группы:**

Никулин Андрей Владимирович-глава Совхозного сельсовета

**Члены подвижной мобильной группы:**

Ганке Вера Александровна-заместитель главы администрации Совхозного сельсовета

Григорьева Тамара Александровна-специалист ГОЧС администрации Совхозного сельсовета

Зеленков Антон Николаевич-директор ДРСО

Атаманова Наталья Алексеевна-староста с.Сосновка

Приложение № 3

к постановлению администрации

Совхозного сельсовета

Искитимского района

Новосибирской области

от 19.05.2025 № 92

**РЕЕСТР мест отдыха людей на водных объектах в Совхозном сельсовете Искитимского района по состоянию**

**на 19 мая 2025 года**

**А. Пляжи.**

| №№  п/п | Наименование муниципального образования, населённого пункта, местоположение (населенный пункт, удаление (с указанием направления) от населенного пункта, ориентир с привязкой к ближайшему адресу) (м) | Наименование водного объекта | Место организован-ного отдыха людей | Количество отдыхающих в сутки  (чел.) | Организация по подготовке общественных спасателей на акватории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совхозный сельсовет | --- | ---- | ----- | ---- | ---- |

**Б. Места отдыха людей**

| №№  п/п | Наименование муниципального образования, населённого пункта, месторасположение местоположение (населенный пункт, удаление (с указанием направления) от населенного пункта, ориентир с привязкой к ближайшему адресу) (м) | Наименование водного объекта | Место неорганизован-ного отдыха | Количество отдыхающих в сутки  (чел.) | Организация по подготовке матросов-спасателей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совхозный сельсовет  с. Сосновка (20 м по ул. Набережная с левой стороны) | Новосибирское водохранилище (берег) | МНО | 50 | ГАОУ ДПО НСО « УМЦ ГО и ЧС НСО»;  Искитимский ПСО филиал ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-«АСС НСО» | Выставлен знак «Купание запрещено» |