Администрация СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ

Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области

___________________ Н.Г.Орлов

«__» ________ 2016 г.

М.П.

Идентификационный код закупки

№ __________________________

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса № 6-ОК/16

на право заключения договора подряда

на выполнение комплекса работ по объекту

«Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. № 11», включающий в себя разработку проектно-сметной документации, прохождение Государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации и капитальный ремонт

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ….………..……….….. 3

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ..... 26

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА …………………….……….………….……......… 27

Примечание: настоящий открытый конкурс проводится в соответствии с требованиями положений постановления Правительства Новосибирской области от 15 мая 2014 года № 200-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» (далее - ПП НСО № 200-п), положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - № 44-ФЗ), положений постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - правила) с использованием положений методических рекомендаций по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - рекомендации).

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект конкурсной документации на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.sovhozny.iskitim-r.ru.

Плата, взимаемая заказчиком за предоставление конкурсной документации, способ осуществления и валюта платежа - не установлена.

Язык, на котором предоставлена конкурсная документация - русский язык.

Конкурсная документация может быть предоставлена по письменному заявлению претендента, с указанием способа получения конкурсной документации (почтой, электронной почтой или непосредственным вручением участнику по месту нахождения заказчика). Подача письменного заявления на получение конкурсной документации и выдача конкурсной документации осуществляется по адресу: 633226, Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Центральная, 54 в рабочие дни с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (время Новосибирское), в пятницу с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (время Новосибирское) (без перерыва).

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| № п/п | Наименование | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | Технический (муниципальный) заказчик (далее - заказчик) (организатор закупки): администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Юридический адрес и почтовый адрес: 633226, Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Советская, 1. Фактический адрес: 633226, Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Центральная, 54. Контактный телефон/факс - 8(38343) 9-10-22, адрес электронной почты: asovh@sibmail.ru. |
| 2 | Информация о контрактном управляющем, ответственных должностных лицах заказчика, ответственного должностного лица за заключение договора | Контактное ответственное должностное лицо заказчика по проведению закупки, приему заявок, контрактный управляющий: Заковряшин Андрей Николаевич. Контактные телефоны - 8(38343) 9-10-44, 8-983-306-4295. Контактный телефон/факс - 8(38343) 9-10-22, адрес электронной почты: asovh@sibmail.ru. Ответственное должностное лицо заказчика за заключение договора: Орлов Николай Геннадьевич - глава Совхозного сельсовета. Контактный телефон/факс - 8(38343) 9-10-46, адрес электронной почты: asovh@sibmail.ru. |
| 3 | Способ определения подрядчика | Открытый конкурс (далее - ОК). |
| 4 | Информационное обеспечение ОК | Официальный сайт в сети «Интернет»: www.sovhozny.iskitim-r.ru. |
| 5 | Наименование объекта закупки (предмет ОК, предмет договора (далее - договор)) | Выполнение комплекса работ по объекту «Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. № 11», включающий в себя разработку проектно-сметной документации, прохождение Государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации и капитальный ремонт (далее - объект). |
| 6 | Описание объекта закупки | Описание объекта закупки, а также требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к безопасности, требования к результатам работ, к эксплуатационным характеристикам объекта закупки и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных подрядчиком работ потребностям заказчика, указаны в РАЗДЕЛЕ 2. Техническое задание для проведения открытого конкурса и в проекте договора (РАЗДЕЛ 3. Проект договора). Требования к гарантийному сроку работ и объему предоставления гарантий их качества указаны в проекте договора (РАЗДЕЛ 3. Проект договора). |
| 7 | Ограничение участия в определении подрядчика | Не установлено. |
| 8 | Привлечение (субподрядчиков) | Участник закупки вправе для выполнения работ по предмету настоящего открытого конкурса привлекать субподрядчиков. |
| 9 | Преимущества, предоставляемые заказчиком при участии в размещении закупки | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы не предоставлены. Преимущества организациям инвалидов не предоставлены. Преимущества субъектам малого предпринимательства предоставлены. - Преимущества социально ориентированным некоммерческим организациям не предоставлены. - Льгота местным участникам в размере 5% предоставлена. |
| 10 | Условия, запреты и ограничения работ, выполняемых иностранными лицами | Не установлено. |
| 11 | Начальная (максим.) цена договора | 2 963 686 (два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 89 копеек |
| 12 | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с подрядчиком | Рубль Российской Федерации. |
| 13 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ | По курсу Центрального банка РФ на день оплаты. |
| 14 | Источник финансирования закупки | Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, которые включаю в себя: - средства фондов капитального ремонта (средства собственников общего имущества в многоквартирном доме); - средства местного бюджета (средства бюджета Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области); - средства бюджета Новосибирской области. |
| 15 | Классификация товаров, работ, услуг (ОКПД2) | 41.20.30.000 |
| 16 | Код бюджетной классификации (КБК) | 558 0501 9906501 243 225 |
| 17 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Приложении № 1 к РАЗДЕЛУ 1. Информационная карта открытого конкурса). |
| 18 | Порядок формирования цены договора | В стоимость включены - все затраты, издержки и иные расходы подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе затраты: на выполнение работ (заработная плата, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование и т.д.); на приобретение оборудования и материалов; на доставку оборудования и материалов до объекта, погрузку, приемку, разгрузку, складские и транспортные расходы; на охрану объекта; на вывоз строительного мусора; на выполнение всех государственных, иных предписаний и мероприятий; на любые иные предусмотренные договором работы; по уплате налогов (включая НДС 18%) , пошлин, сборов и прочих обязательных платежей; на прочие расходы, которые могут возникнуть у подрядчика при исполнении договора. |
| 19 | Место выполнения работ, срок завершения работы | Место выполнения работ: 633226, Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. № 11. Срок завершения работы: в соответствии с проектом договора (РАЗДЕЛ 3. Проект договора). |
| 20 | Форма, сроки и порядок оплаты работ | В соответствии с проектом договора (РАЗДЕЛ 3. Проект договора). |
| 21 | Возможность заказчика изменить условия договора | Предусмотрено. Цена договора при заключении и в ходе исполнения обязанностей по договору изменению не подлежит и определена на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Допускается изменения существенных условий договора по соглашению сторон в случаях: 1) снижение цены договора без изменения предусмотренных договором объема и качества выполняемой работы и иных условий договора согласно п.1 ч.1 ст.95 № 44-ФЗ; 2) возможность заказчика при исполнении договора в соответствии с п.1 ч.1 ст.95 № 44-ФЗ изменить (увеличить или уменьшить) не более чем на 10 (десять) % процентов предусмотренные договором объем выполняемой работы. Увеличение объема выполняемой работы с учетом положений действующего бюджетного законодательства РФ цены договора пропорционально дополнительному объему выполняемой работы исходя из установленной в договоре цены выполнения работы, но не более чем на 10 (десять) % процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема выполняемой работы стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены выполняемой работы; 3) уменьшение цены (оплаты) договора на размер налоговых платежей при заключении договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, если иное не предусмотрено настоящей конкурсной документацией. |
| 22 | Возможность одностороннего отказа от исполнения договора | Предусмотрено. Заказчик и подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с положениями частей 8 - 26 ст.95 № 44-ФЗ. |
| 23 | Требования к участникам закупки | В открытом конкурсе могут принимать участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо. - К участникам закупки устанавливаются следующие единые требования: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющейся объектом закупки - не установлено; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с действующим законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с действующим законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с действующим законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период и или перед государственными внебюджетными фондами. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель муниципального заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8) участник закупки не является офшорной компанией. К участникам закупки устанавливаются следующие дополнительные требования: отсутствие в предусмотренном № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (ч.1.1 ст.31 № 44-ФЗ). Дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с ч.2 и ч.2.1 ст.31 № 44-ФЗ - не установлено. |
| 24 | Порядок, дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации | Участник закупки вправе направить заказчику в письменной форме, в форме электронного документа, по телефону, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации в период с даты начала «01» февраля 2016 года до даты окончания «24» февраля 2016 года включительно срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации такие разъяснения заказчик размещает на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. |
| 25 | Порядок внесения изменений в конкурсную документацию | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении ОК и конкурсную документацию не позднее, чем до «26» февраля 2016 года включительно. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в ОК не допускаются. В течение 1 (одного) календарного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте, и в течение 2 (двух) рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в ОК должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в ОК этот срок составлял не менее чем 10 (десять) рабочих дней. Заказчик вправе отменить ОК не позднее, чем до «26» февраля 2016 года включительно. |
| 26 | Критерии оценки заявок на участие в ОК, величины значимости этих критериев. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в ОК | Оценка заявок на участие в ОК осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью, установленными в настоящей информационной карте ОК (приложении № 2 к РАЗДЕЛУ 1. Информационная карта открытого конкурса). |
| 27 | Требования к содержанию, составу, форме заявки на участие в ОК (перечень документов) и инструкцию по ее заполнению | Требования к содержанию, составу, форме и инструкция по заполнению заявки на участие в ОК представлены в примечании к РАЗДЕЛУ 1. Информационная карта открытого конкурса, в приложении № 3 к РАЗДЕЛУ 1. Информационная карта открытого конкурса и в настоящем пункте: Форма заявки на участие в ОК: Заявка на участие в ОК (Форма № 2) подаются в письменной форме на русском языке, полностью (все листы с описью) прошито в единый документ, пронумеровано, заверено уполномоченным лицом участника закупки (подпись, расшифровка, печать, дата, количество листов), в двойном запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, с указанием на внешнем конверте предмета ОК (наименования объекта закупки). Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом заявки на участие в ОК, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника закупки, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки на участие в ОК должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки на участие в ОК и входящих в ее состав документов не требуется. Прием заявок в форме электронного документа не осуществляется. Заявка на участие в ОК подготавливается участником закупки и должна содержать (состав): 1. Опись входящих в состав заявки документов (Форма № 1); 2. Заявка на участие в ОК (Форма № 2); 3. Декларация о соответствии участника закупки (Форма № 3); 4. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в ОК должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности (Форма № 4). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в ОК должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 5. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в ОК (платежное поручение участника закупки, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в ОК, принятое к исполнению банком (с отметкой банка) или копия этого платежного поручения, либо банковская гарантия, соответствующая требованиям ст.45 № 44-ФЗ); 6. Документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 7. Организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению № 1 к Форме № 2 с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки); 8. Нотариально заверенные копии учредительных документов участника закупки со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридического лица), в том числе копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); 9. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе участника закупки; 10. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации участника закупки; 11. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до объявления ОК; 12. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в ОК (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в ОК (для индивидуальных предпринимателей); 13. Справка из налогового органа о размере задолженности участника закупки по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за 3(три) месяца до даты подачи заявки; 14. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624 - не предусмотрено; 15. Документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 № 44-ФЗ, или копии этих документов - не предусмотрено; 16. Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства; 17. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) предлагаемых им товара условиям, запретам и ограничениям, установленным в соответствии со ст.14 № 44-ФЗ, или копии этих документов - не предусмотрено; 18. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами действующего законодательства Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в ОК, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. Сведения, предоставляемые участниками закупки в заявке на участие в ОК должны быть заполнены по всем пунктам. Заявка на участие в ОК должна быть подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Если при указании участником закупки в заявке на участие в ОК цены выполнения работ будет расхождение между цифрами и прописью, то предпочтение будет отдано сумме, выраженной прописью. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в ОК и заключением договора подряда. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов ОК. |
| 28 | Требования обеспечения заявки на участие в ОК. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в ОК | Обеспечение заявки на участие в ОК требуется и предоставляется в срок и в порядке, с соблюдением требований, предусмотренных ст.44 № 44-ФЗ, ПП НСО № 200-п и является обязательным для всех участников закупки. В качестве обеспечения заявки на участие в ОК участник закупки обязан внести денежные средства в установленном размере - 2 (два) % процента от начальной (максимальной) цены договора, что в денежном выражении составляет: 59 273 (пятьдесят девять тысяч двести семьдесят три) рубля 74 копейки. Внесение денежных средств, которые являются предметом залога в форме вклада (депозита), на нижеуказанный заказчиком счет: лицевой счет (л/сч) 05513003390, (получатель) УФК по Новосибирской области (администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области), р/сч 40302810400043000160 в Сибирском ГУ Банка России г.Новосибирск, БИК 045004001, ИНН 5443105918, КПП 544301001, ОКТМО 50615422, КБК 55811701050100000180 В назначении платежа указывать «Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе ____ (указать наименование открытого конкурса)», а также «НДС не облагается». Подтверждением перечисления денежных средств является платежное поручение участника закупки, принятое к исполнению банком (с отметкой банка) или заверенная банком копия этого платежного поручения. Соответствующее платежное поручение или копия такого платежного поручения должно быть подано участником ОК в составе заявки на участие в ОК. Срок внесения денежных средств - до 09 часов 20 минут (время Новосибирское) «03» марта 2016 года. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки заказчиком возвращаются на счет участника закупки в следующих случаях: 1. участникам закупки, не допущенным к участию в ОК – не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в ОК; 2. победителю конкурса - не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора; 3. участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями ОК, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в ОК; 4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора. Обеспечение заявки на участие в ОК удерживается в пользу заказчика в следующих случаях: 1. участник закупки отозвал свою заявку на участие в ОК после процедуры вскрытия конвертов; 2. участник конкурса, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда; 3. участник конкурса, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора. |
| 29 | Условия банковской гарантии | Не предусмотрено. |
| 30 | Срок, место и порядок подачи заявок на участие в ОК Порядок внесения изменений и отзыва заявки на участие в ОК | Участник закупки вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в ОК в отношении объекта закупки (предмета ОК). Заявки на участие в ОК, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор ОК регистрирует заявку на участие в ОК или изменение в заявку на участие в ОК в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке на участие в ОК присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником закупки. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную заявку на участие в ОК. Уведомление об отзыве заявки подается участником закупки в письменном виде по адресу, в который доставлена заявка на участие в ОК. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации - участника закупки. Отозванная заявка на участие в ОК возвращается организатором ОК участнику закупки в нераспечатанном виде. Участник закупки имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную заявку на участие в ОК. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником закупки как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим заявку на участие в ОК, и скрепленный печатью организации – участника закупки. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с заявкой на участие в ОК, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой на участие в ОК. Прием заявок на участие в ОК начинается с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении ОК и прекращается с наступлением срока (момента) вскрытия конвертов с заявками на участие в ОК. Порядок подачи заявок на участие в ОК осуществляется в соответствии с ПП НСО № 200-п и со ст.83 № 44-ФЗ. Прием заявок на участие в ОК осуществляется по адресу: 633226, Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Центральная, 54 (прием заявок осуществляет Заковряшин Андрей Николаевич) в рабочие дни с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (время Новосибирское), в пятницу с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (время Новосибирское) (без перерыва). При себе иметь документ, удостоверяющий личность. |
| 31 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в ОК | 633226, Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Центральная, 54 «03» марта 2016 года, 09 часов 20 минут (время Новосибирское) |
| 32 | Дата рассмотрения и оценки заявок | «04» марта 2016 года |
| 33 | Требования обеспечения исполнения договора Требования к обеспечению исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления | Обеспечение исполнения договора требуется и предоставляется в срок и в порядке, с соблюдением требований, предусмотренных ст.96 № 44-ФЗ, ПП НСО № 200-п и является обязательным для всех участников закупки. Размер обеспечения исполнения договора установлен - 5 (пять) % процентов от начальной (максимальной) цены договора, что в денежном выражении составляет: 148 184 (сто сорок восемь тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 34 копейки. Срок действия представленного подрядчиком обеспечения исполнения договора предоставляется на весь объем взятых подрядчиком на себя обязательств по договору. Способы обеспечения исполнения договора (определяется участником закупки самостоятельно): 1. Внесение денежных средств, которые являются предметом залога в форме вклада (депозита), на нижеуказанный заказчиком счет: лицевой счет (л/сч) 05513003390, (получатель) УФК по Новосибирской области (администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области), р/сч 40302810400043000160 в Сибирском ГУ Банка России г.Новосибирск, БИК 045004001, ИНН 5443105918, КПП 544301001, ОКТМО 50615422, КБК 55811701050100000180 В назначении платежа указывать «Обеспечение исполнения договора ____ (указать наименование ОК)», а также «НДС не облагается». Подтверждением перечисления денежных средств в залог является платежное поручение залогодателя (участника закупки), принятое к исполнению банком (с отметкой банка), в котором должно быть указано «на перечисление денежных средств в качестве залога». 2. Банковская гарантия, выданная банком, включенным в предусмотренный ст.74.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающим установленным требованиям для принятия банковской гарантии в целях налогообложения (соответствующая ст.45 № 44-ФЗ). Договор банковской гарантии должен вступить в силу не позднее даты заключения договора, а срок действия банковской гарантии должен быть не менее чем до «01» октября 2016 года. В ходе исполнения договора подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных положениями договора, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение взятых подрядчиком на себя обязательств по договору, подрядчик обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней предоставить заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном пункте. |
| 34 | Информация о банковском сопровождении договора | Не установлено. |
| 35 | Срок подписания договора | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в ОК победитель ОК обязан подписать договор и представить все экземпляры договора заказчику. При этом победитель ОК одновременно с договором обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора. Договор должен быть заключен не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в ОК. |
| 36 | Условия признания победителя ОК уклонившимся от заключения договора | Победитель ОК признается уклонившимся от заключения договора в случаях: - нарушения установленного конкурсной документацией срока подписания проекта договора; - нарушения установленного конкурсной документацией срока и порядка предоставления обеспечения исполнения договора, несоответствие обеспечения требованиям о размере обеспечения; - признания информации, подтверждающей добросовестность победителя ОК, недостоверной. |

Примечание:

Инструкция и рекомендации по оформлению заявки на участие в ОК:

- Все документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в ОК, должны быть надлежащим образом оформленные и предоставлены по всем пунктам.

Сканированные документы предоставить в формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 100-200dpi, допускается сканирование в черно-белом режиме).

- Информация, которая содержится в заявке на участие в ОК, не должна допускать двусмысленных толкований.

- Подготовленный участником закупки комплект заявки на участие в ОК, а также вся корреспонденция, связанная с этой заявкой, должны быть составлены на русском языке.

В случае, если  документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть предоставлены на этом языке при условии, что к ним должен будет прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.

В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

- При оформлении заявки на участие в ОК участнику закупки следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ.

- В случае, если для участия в ОК иностранному лицу потребуется извещение, документация по проведению ОК на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

- В случае, если в составе заявки на участие в ОК предоставлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником закупки, повреждения документа участником закупки и др.), документ считается не предоставленным и не рассматривается.

Приложение № 1 к РАЗДЕЛУ 1. Информационная карта открытого конкурса

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

| Адрес многоквартирного дома |  | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (объекты общего имущества многоквартирного дома) | Источники финансирования, рублей |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту объекта общего имущества многоквартирного дома, рублей | Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование улицы | Номер дома |  | средства фондов капитального ремонта (средства собственников общего имущества в многоквартирном доме) | средства местного бюджета | средства областного бюджета |  |  |
| Комсомольская | 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 7 320,46 | 20 929,07 | 204 295,70 | 232 545,23 | 232 545,23 |
| Комсомольская | 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 13 243,90 | 37 864,12 | 369 604,38 | 420 712,40 | 420 712,40 |
| Комсомольская | 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 18 117,26 | 51 796,95 | 505 607,46 | 575 521,67 | 575 521,67 |
| Комсомольская | 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 18 804,33 | 53 761,26 | 524 781,78 | 597 347,37 | 597 347,37 |
| Комсомольская | 11 | Ремонт крыши | 35 810,08 | 102 380,42 | 999 369,72 | 1 137 560,22 | 1 137 560,22 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 2 963 686,89 |

Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 963 686 (два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 89 копеек.

Приложение № 2 к РАЗДЕЛУ 1. Информационная карта открытого конкурса

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины значимости этих критериев.

Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе

- Оценка (определение лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома) заявок на участие в открытом конкурсе производится в соответствии с Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом методических рекомендаций по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее по тексту Правила) с использованием 3 (трех) критериев оценки заявок.

- Заявки на участие в открытом конкурсе участников открытого конкурса оцениваются исходя из критериев оценки:

- 1. Цена договора;

- 2. Срок выполнения работ;

- 3. Квалификация участника закупки.

- Совокупная сумма значимостей критериев оценки составляет 100% .

- Весовой коэффициент (значимость) критериев:

- 1. Цена договора - 60%;

- 2. Срок выполнения работ - 20%;

- 3. Квалификация участника закупки - 20%.

- Оценка по критерию «квалификация участника закупки» производится по 4 (четырем) подкритериям:

1)	опыт участника закупки по успешному выполнению работ (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год по видам работ);

2)	квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала***);

3) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

4) деловая репутация участника закупки (участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 (два) года (проигранные арбитражные дела)).

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

Порядок рассмотрения и оценки заявок участников закупки:

1. Цена договора - величина значимости критерия 60%.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена договора» (ЦБi) определяется по формуле:

В случае, если Цmin > 0,

ЦБi = (Цmin / Цi) х 100, где:

Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.

В случае, если Цmin < 0,

ЦБi = (Цmax - Цi) / Цmax х 100, где:

Цmax – максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

2. Срок выполнения работ - величина значимости критерия 20%.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «срок выполнения работ» (НЦБi) определяется в соответствии с таблицей 1, в которой номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

Таблица 1. Бальная оценка ранжированных заявок по критерию «срок выполнения работ»

| Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок выполнения работ | 20 | 1 | 20 |
|  |  | 2 | 20 |
|  |  | 3 | 20 |
|  |  | 4 | 18 |
|  |  | 5 | 16 |
|  |  | 6 | 14 |
|  |  | 7 | 12 |
|  |  | 8 | 10 |
|  |  | 9 | 8 |
|  |  | 10 | 6 |
|  |  | 11 | 4 |
|  |  | 12 | 2 |
|  |  | 13 и более | 0 |

3. Квалификация участника закупки - величина значимости критерия 20%.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «квалификация участника закупки» (НЦБi) определяется в соответствии с таблицей 2, в которой в зависимости от показателей критерия каждой заявке (предложению) начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику закупки присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника закупки».

Таблица 2. Начисление штрафных баллов по показателям критерия (квалификация участника закупки)

| Критерий | Максимальное количество баллов | Показатель критерия | Значение показателя критерия, единиц | Количество штрафных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квалификация участника закупки | 20 | Опыт участника закупки по успешному выполнению работ (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ) | 2 и более | 0 |
|  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  | 0 | 10 |
|  |  | Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 0 |
|  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  |  | в остальных случаях | 10 |
|  |  | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  | 2 и более | 10 |
|  |  | Деловая репутация участника закупки (участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 (два) года (проигранные арбитражные дела)) | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  | 2 и более | 10 |

Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.

Пересчет ценового предложения участника закупки, подтвердившего свое право на льготу, осуществляется комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию «цена договора» производится с учетом произведенного пересчета.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения набранных баллов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость (весовой коэффициент).

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг (наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга (по мере уменьшения количества баллов).

При равном итоговом рейтинге (количестве баллов), меньший порядковый номер (приоритет) получает заявка, в которой предложена меньшая цена договора, потом получившая наибольшее количество баллов по критерию оценки «квалификация участника закупки», и, в случае необходимости, по критерию оценки «срок выполнения работ».

При равном итоговом рейтинге (количестве баллов) и содержании одинаковых условий исполнения договора, меньший порядковый номер (приоритет) получает заявка, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие условия.

По результатам оценки заявок на участие в открытом конкурсе комиссия ранжирует заявки по степени уменьшения итогового рейтинга.

Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер.

Льготы отдельным категориям участников закупки

При ранжировании заявок участников конкурса по критерию «цена договора» отдельным категориям участников закупки предоставлена льгота.

Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 (пять) % от цены договора, предложенной участником закупки. При этом в случае победы данного участника закупки в настоящем открытом конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в его заявке на участие в открытом конкурсе.

Указанная выше льгота предоставляется участникам открытого конкурса, являющимся:

1. Субъектом малого предпринимательств.

Субъектом малого предпринимательства признается лицо, соответствующее установленным частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» требованиям.

Чтобы воспользоваться льготой, участник закупки должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием и средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (декларацию о средней численности работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость).

2. Местными участниками.

Местным участником признается компания, зарегистрированная в муниципальном районе (городском округе), в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

Приложение № 3 к РАЗДЕЛУ 1. Информационная карта открытого конкурса

ОБРАЗЦЫ (ФОРМЫ) ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Форма № 1

ОПИСЬ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим ________________________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица))

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение комплекса работ по объекту «Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. № 11», включающий в себя разработку проектно-сметной документации, прохождение Государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации и капитальный ремонт

в состав конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

Участнику открытого конкурса разрешается самостоятельно добавлять пункты, строки.

| № п\п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма № 2 «Заявка на участие в открытом конкурсе» |  |
| 2 | Форма № 3 «Декларация о соответствии участника закупки» |  |
| 3 | Форма № 4 «Доверенность» (в случае необходимости) |  |
| 4 | Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе |  |
| 5 | …… |  |
| ….. |  |  |

Участник закупки

(уполномоченный представитель) ____________________ / _______________________________/

подпись	                           расшифровка подписи

М.П.

Форма № 2

# На бланке участника закупки

# (при его наличии)

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТНИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения ДОГОВОРА ПОДРЯДА

на выполнение комплекса работ по объекту

«Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. № 11», включающий в себя разработку проектно-сметной документации, прохождение Государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации и капитальный ремонт

Изучив конкурсную документацию № 6-ОК/16 по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение комплекса работ по объекту «Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. № 11», включающий в себя разработку проектно-сметной документации, прохождение Государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации и капитальный ремонт,

мы (я),  ___________________________________________________________________________,

(наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица))

Для юридического лица (в случае если участник закупки - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, данный пункт разрешается удалить):

| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона (факса) |  |
| Контактное лицо (фамилия, имя, отчество) |  |
| Электронный адрес участника* |  |
| ИНН |  |
| ИНН учредителей (при наличии) |  |
| ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии) |  |
| ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений (при наличии) |  |
| В лице* (фамилия, имя, отчество) |  |
| Действующего на основании* |  |
| Регистрационный номер, дата, наименование регистрирующего органа* |  |
| КПП* |  |
| Расчетный счет* |  |
| Наименование банка* |  |
| Корреспондентский счет* |  |
| БИК* |  |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД* (указывается код ОКВЭД) |  |
| Участник является плательщиком налога на добавленную стоимость* является (не является), основание освобождения от уплаты НДС |  |
| Участник имеет выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624* имеет (не имеет), реквизиты документа |  |

Для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (в случае если участник закупки - юридическое лицо, данный пункт разрешается удалить)

| Паспортные данные |  |
| --- | --- |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| Место жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Электронный адрес участника |  |
| ИНН |  |
| Расчетный счет* |  |
| Наименование банка* |  |
| Корреспондентский счет* |  |
| БИК* |  |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД* (указывается код ОКВЭД) |  |

Для всех участников закупки

| Право на льготы |  |
| --- | --- |
| 1. Участник является микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием |  |
| Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), % |  |
| Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, % |  |
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год, человек |  |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год, рублей |  |
| Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год, рублей |  |
| 2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу, да (нет) |  |

подтверждаем (ю), что конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки, предлагаем (ю) следующие условия исполнения договора:

1. Согласен (согласны) и готов (ы, о) выполнить комплекс работ по объекту «Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. № 11», включающий в себя разработку проектно-сметной документации, прохождение Государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации и капитальный ремонт в полном соответствии с условиями документации по проведению открытого конкурса № 6-ОК/16.

2. Цена договора составляет (указать цену договора цифрами и прописью) ___________ (____________________________) рублей ____ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии).

3. Срок выполнения работ (указать цифрами и прописью) ___________ (____________________________) календарных дней с даты начала работ.

4. Информация для оценки подкритериев критерия «квалификация участника закупки» указано в приложении № 1 к Форме № 2 (заявка на участие в открытом конкурсе) «квалификация».

5. Нами (мною) внесено денежное обеспечение заявки в размере (указать цифрами и прописью) __________________________________ (____________________________) рублей ____ копеек _______________________________________________________________________

- (дата, номер платежного поручения)

- 6. Обеспечение заявки просим (прошу) возвратить на счет ___________________________

- __________________________________________________________________________________

- (указываются реквизиты банковского счета участника закупки для возврата обеспечения)

Участник закупки

(уполномоченный представитель) ____________________ / _______________________________/

подпись	                           расшифровка подписи

М.П.

* Примечание: непредставление указанных сведений не будет являться основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

Приложение № 1 к Форме № 2

КВАЛИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Единицаизмерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы участника закупки, в том числе: | штук |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2 | Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет |  |  |
|  | с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3 | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | штук |  |
| 4 | Деловая репутация участника закупки (участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 (два) года (проигранные арбитражные дела)) | штук |  |

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет:

| № | ФИО | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Итого:

1. Количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет: ________ человек.

2. Количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________ человек.

Среднесписочная численность работников участника закупки на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе: ________ человек.

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (специалиста) (заверенные участником закупки):

1. Копия паспорта в количестве: ____ шт.

2. Копия диплома в количестве: ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве: ____ шт.

Участник закупки

(уполномоченный представитель) ____________________ / _______________________________/

подпись	                           расшифровка подписи

М.П.

Форма № 3

Декларация о соответствии участника закупки

Настоящим декларируем (ю), что ________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица),

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица))

__________________________________________________________________ подтверждает свое

соответствие следующим требованиям:

1)  непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период или перед государственными внебюджетными фондами. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято;

4)  отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

6) участник закупки не является офшорной компанией;

7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Участник закупки

(уполномоченный представитель) ____________________ / _______________________________/

подпись	                           расшифровка подписи

М.П.

Форма № 4

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

__________________________________________________________________________________

(место составления, прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник закупки ______________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица),

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица))

в лице ___________________________________________________________________________,

(должность руководителя участника закупки, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________________________________________________________

(устава, положения и т.п.)

настоящей доверенностью доверяет __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, которому выдается доверенность)

паспорт серии _____ № ________ выдан _______________________ «____» _________________

представлять интересы

__________________________________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица))

осуществлять все необходимые действия в участие в открытом конкурсе ___________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В целях выполнения данного поручения он уполномочен выполнять следующие действия: 1) подписание заявки на участие в открытом конкурсе;

2) подписание изменений в заявку на участие в открытом конкурсе;

3) осуществлять отзыв заявки на участие в открытом конкурсе;

4) представлять интересы участника открытого конкурса при вскрытии конвертов;

5) иные действия по усмотрению участника открытого конкурса.

Подпись ______________________________________________________________ удостоверяю.

(фамилия, имя, отчество лица, которому выдается доверенность)

Доверенность действительна  по  « ____ » ___________________ _____ г.

Участник закупки

(уполномоченный представитель) ____________________ / _______________________________/

подпись	                           расшифровка подписи

М.П.

### * Примечание: Форму № 4 участник закупки предоставляет в составе заявки на участие в открытом конкурсе (может быть предоставлена не по установленному образцу).

# РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Технические параметры многоквартирного дома:

- Размеры здания в плане - 27,0 х 11,0 м;

- Количество этажей - 2;

- Количество подъездов - 2;

- Крыша - чердачная, деревянная с покрытием асбестоцементными волнистыми листами

- Высота крыши - 4 м;

- Площадь кровли - 414 кв.м.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (объекты общего имущества многоквартирного дома):

1) Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения;

2) Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения;

3) Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения;

4) Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения;

5) Ремонт крыши.

Состав работ по настоящему открытому конкурсу:

1. Разработать проектно-сметную документацию на выполнение комплекса работ по объекту «Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. № 11».

Передать заказчику по 4 ед. ТЗК и ПСД на бумажном носителе и по 1 ед. на электронном носителе в следующих видах и форматах:

- ТЗК и ПСД (текстовая часть): doc (Word 2003), pdf (Adobe Acrobat);

- ТЗК и ПСД (графическая часть): dwg (AutoCAD 2007), pdf (Adobe Acrobat);

- Сметы: xls (Excel 2003). АРПС 1.10

Разработку проектно-сметной документации осуществлять в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными технологическими, противопожарными и санитарными нормами и правилами.

В проектно-сметной документации предусмотреть применение строительных и отделочных материалов, конструкций и оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование.

Проектная документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные и эстетические характеристики.

2. Согласовать проектную документацию с жителями, проживающими по данному адресу.

3. Пройти Государственную вневедомственную экспертизу проектно-сметной документации и получить положительное заключение.

4. Осуществить капитальный ремонт многоквартирного дома в соответствии с утвержденной и согласованной проектно-сметной документацией.

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _____

выполнение комплекса работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. № 11

с.Лебедевка                                                                                             «____» __________ 20__ г.

Администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в дальнейшем именуемая «Технический заказчик», в лице _____________________, действующего (ей) на основании Устава, Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице ___________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего (ей) на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - договор) по результатам проведения открытого конкурса согласно протоколу _______________ от _____ 20__ № ___ о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в предусмотренные настоящим договоров сроки своими силами и материально-техническими средствами и (или) с привлечением других лиц по заданию Технического заказчика (приложение № 1 к настоящему договору) выполнить комплекс работ по объекту «Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. № 11» , включающий в себя разработку проектно-сметной документации, прохождение Государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации и капитальный ремонт (далее - Объект), в том числе:

1) Разработать проектно-сметную документацию;

2) Пройти Государственную вневедомственную экспертизу проектно-сметной документации и получить положительное заключение;

3) Осуществить капитальный ремонт многоквартирного дома в соответствии с утвержденной и согласованной проектно-сметной документацией, а именно виды работ:

- ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения;

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения;

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения;

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения;

- ремонт крыши.

1.2. По настоящему договору Технический заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат.

1.3. По настоящему договору Фонд обязуется оплатить Подрядчику за выполненные работы обусловленную настоящим договором цену, в сроки и в порядке, которые определены настоящим договором.

1.4. Подрядчик обязуется полностью завершить работы по капитальному ремонту и сдать готовый Объект Техническому заказчику в срок, установленный календарным графиком производства работ (далее - График), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2 к настоящему договору), не позднее 31 августа 2016 года.

1.5. Цена настоящего договора (общая стоимость работ по настоящему договору) составляет ______(_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС - __________(_________________) рублей __ копеек.

Стоимость по видам работ составляет:

- ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения - ______(_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС - __________(_________________) рублей __ копеек;

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения - ______(_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС - __________(_________________) рублей __ копеек;

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения - ______(_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС - __________(_________________) рублей __ копеек;

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения - ______(_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС - __________(_________________) рублей __ копеек;

- ремонт крыши - ______(_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС - __________(_________________) рублей __ копеек.

1.6. Цена настоящего договора при заключении и в ходе исполнения обязанностей по настоящему договору изменению не подлежит и определена на весь срок исполнения настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12.2. настоящего договора.

1.7. Источник финансирования настоящего договора - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, которые включаю в себя:

- средства фондов капитального ремонта (средства собственников общего имущества в многоквартирном доме);

- средства местного бюджета (средства бюджета Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области);

- средства бюджета Новосибирской области.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Обеспечение исполнения настоящего договора предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему договору, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ, уплаты пени (неустойки, штрафа) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, возмещение ущерба.

2.2. Обеспечение исполнения настоящего договора не применяется, если участником закупки, с которым заключается настоящий договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

2.3. Исполнение настоящего договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, которая должна быть безотзывной, выданной банком и соответствующей требова-ниям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе ст. 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - № 44-ФЗ),

или внесением денежных средств на указанный Техническим заказчиком счет, на котором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Техническому заказчику во временное пользование. Способ обеспечения исполнения настоящего договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

2.4. Размер обеспечения исполнения настоящего договора составляет 5 (пять) % процентов от начальной (максимальной) цены договора, что в денежном выражении составляет 148 184 (сто сорок восемь тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 34 копейки.

2.5. При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на 25 (двадцать пять) % и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, участник закупки, с которым заключается настоящий договор, предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом положений ст. 37 № 44-ФЗ.

2.6. Договор банковской гарантии должен вступить в силу не позднее даты заключения настоящего договора, а срок действия банковской гарантии должен быть не менее чем до 01 октября 2016 года.

2.7. В ходе исполнения настоящего договора Подрядчик вправе предоставить Техническому заказчику обеспечение исполнения настоящего договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных положениями настоящего договора, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

2.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение взятых Подрядчиком на себя обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней предоставить Техническому заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны выше.

2.9. Действие пунктов 2.7., 2.8. настоящего договора не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

2.10. Обеспечение исполнения настоящего договора сохраняет свою юридическую силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Технического заказчика.

2.11. В случае если Подрядчиком обеспечивается исполнение настоящего договора внесением денежных средств на указанный Техническим заказчиком счет, возврат таких денежных средств осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком и Техническим заказчиком, при отсутствии замечаний, все исполнительных актов, при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на Объекте - актов о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по всем видам работ.

2.12. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения настоящего договора, несет Подрядчик.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 20 (двадцати) % процентов от стоимости, указанной в п. 1.5. настоящего договора в сумме ___________________ (______________) рублей ______ копеек выплачивается не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего договора обеими Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору;

- промежуточные платежи - не более 80 (восьмидесяти) % процентов от цены настоящего договора, с учетом авансовых платежей (при необходимости) выплачиваются только по законченным и принятым объемам работ не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Подрядчиком и Техническим заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль,  уполномоченным лицом от собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) и согласованных Фондом, при отсутствии замечаний, актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2, далее - акт КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3, далее - справка КС-3) и предоставления Подрядчиком счетов, счетов-фактур, но не ранее поступления необходимой суммы денежных средств (в том числе средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ) согласно п. 1.7. настоящего договора, на счет Фонда.

- окончательный расчет по завершению работ по настоящему договору выплачивается только по законченным и принятым объемам работ не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Подрядчиком и Техническим заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, уполномоченным лицом от собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) и согласованных Фондом, при отсутствии замечаний, актов КС-2, справок КС-3, акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта, акта Государственной жилищной инспекции о завершении капитального ремонта, подписанных в том числе приемочной комиссией, предоставления Подрядчиком справки об исполнении Подрядчиком обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной сферы Российской Федерации по состоянию на момент оплаты по настоящему договору.

В случае наличия у Подрядчика задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной сферы Российской Федерации, Фонд вправе приостановить оплату по настоящему договору до погашения Подрядчиком недоимок по этим платежам и предоставления Подрядчиком счетов, счетов-фактур, но не ранее поступления необходимой суммы денежных средств (в том числе средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ) согласно п. 1.7. настоящего договора, на счет Фонда.

3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить представителю Технического заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

3.3. Отчетный период по настоящему договору является один календарный месяц. Не позднее 20 (двадцатого) числа отчетного месяца Подрядчик обязан предоставить Техническому заказчику акты КС-2 и справки КС-3. Не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего отчетного месяца Технический заказчик обязан предоставить акты КС-2, справки КС-3 в Фонд.

3.4. Срок согласования Фондом вышеуказанных документов составляет не более 10 (десяти) рабочих дней, с даты предоставления надлежаще оформленных документов.

3.5. Цена настоящего договора включает в себя наряду со стоимостью работ полный перечень расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ на условиях настоящего договора, в том числе расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение ее экспертизы, расходы по приобретению материалов, оборудования, конструкций, доставке материалов, оборудования конструкций до места выполнения работ, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы и прочие накладные расходы, включая командировочные расходы, а также уплату всех налогов (включая  НДС), сборов, пошлин, отчислений и других обязательных платежей которые подлежат уплате Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Перечисление денежных средств за выполненные работы производится Фондом на основании подтверждения Технического заказчика не позднее 31 декабря 2016 года.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ: начало - с момента заключения настоящего договора, окончание - не позднее 31 августа 2016 года.

4.2. Срок разработки проектно-сметной документации: ____ (_________) календарных дней с момента заключения настоящего договора. Датой фактического окончания работ по разработке проектно-сметной документации считается дата подписания акта приемки выполненных работ (оказанных услуг) по разработке проектно-сметной документации Техническим заказчиком, уполномоченным лицом от собственников помещений в многоквартирном доме и согласованным Фондом после проведения и получения положительного заключения экспертизы.

4.3. Начало работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: не позднее дня, следующего за датой фактического окончания работ по разработке проектно-сметной документации. Окончание работ по капитальному ремонту - не позднее _____ (____________) календарных дней со дня, следующего за датой фактического окончания работ по разработке проектно-сметной документации.

4.4. Датой фактического окончания работ на Объекте по настоящему договору является дата подписания акта о приемке и сдаче в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом Объекта в эксплуатацию по всем видам работ.

5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

5.1. Технический заказчик назначает представителя Технического заказчика, который представляет Технического заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля.

5.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на Объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Техническим заказчиком.

5.3. Замена представителя Технического заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

5.4. Представитель Технического заказчика выполняет следующие функции:

5.4.1. Контроль за соответствием выполняемых работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

5.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов (недостатков) в технической и сметной документации;

5.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

5.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

5.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта КС-2;

5.4.6. Участие в работе комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода в эксплуатацию Объекта.

5.5. С целью выполнения функций, указанных в п. 5.4. настоящего договора представитель Технического заказчика имеет право:

5.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Технического заказчика или Подрядчика;

5.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

5.6. Представитель Технического заказчика не имеет права вносить изменения в настоящий договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего договора.

5.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Технического заказчика о действиях представителя Технического заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Технического Заказчика соответствующие разъяснения.

5.8. Все действия во исполнение настоящего договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Технического заказчика в журнале производства работ.

5.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Технического заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

5.10. Представитель Технического заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

5.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ, представителями Технического заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

5.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Техническим заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 года № 70 «Организация строительства».

5.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Техническим заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 (пятидесяти) % процентов стоимости всех работ по настоящему договору.

5.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Технического заказчика.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) - «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» (в редакции Изменений № 1, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 06 мая 1997 года № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми действующими нормативными актами.

6.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика о завершении работ по настоящему договору и готовности Объекта к сдаче и представить представителю Технического заказчика счет, счет-фактуру, акт КС-2 и справку КС-3. Технический заказчик в течение 5 (пяти) дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку приемочной комиссией Объекта в эксплуатацию.

6.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки в эксплуатацию Объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по всем видам работ.

6.4. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки Объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.5. Приемка Объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов.

6.6. С момента приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта Технический заказчик передает по соответствующему акту Объект собственникам или Управляющей компании.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и Субподрядчиками по настоящему договору.

7.2. Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

7.3. При обнаружении дефектов (недостатков) Технический заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней с даты получения такого извещения, а в случае выявления дефектов (недостатков), ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт (Рекламационный акт), фиксирующий дефекты (недостатки), и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов (недостатков) не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.

7.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания Рекламационного акта Технический заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

7.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов (недостатков) в установленные сроки, Технический заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов (недостатков) в гарантийный период.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и всех приложений к нему обеими Сторонами.

8.2. Окончание срока действия настоящего договора - исполнение Сторонами предусмотренных положениями настоящего договора и принятых на себя всех обязательств обеими Сторонами в полном объеме и надлежащего качества, но не освобождает Стороны от гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 7 настоящего договора, и ответственности за его нарушения, если такие имели место при исполнении условия настоящего договора.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1. При выполнении настоящего договора Технический заказчик обязан:

9.1.1. Предоставить Подрядчику по акту Объект в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания настоящего договора Сторонами.

9.1.2. Обеспечить организацию строительного контроля Подрядчика в течение всего периода производства работ.

9.1.3. Создать приемочную комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта.

9.1.4. Рассматривать и подписывать акты КС-2 и справки КС-3.

9.1.5. Представлять еженедельно по средам в Фонд информацию о выполнении работ по капитальному ремонту Объекта.

9.1.6. После завершения всех мероприятий, предусмотренных программой, представить в Фонд итоговый отчет о выполнении работ по капитальному ремонту с приложением фотоматериалов.

9.1.7. Технический заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим договором.

9.2. При выполнении настоящего договора Фонд обязан обеспечить финансирование выполнения работ на Объекте.

9.2.1. Фонд вправе осуществлять авансовые и промежуточные платежи:

-  авансовый платеж – не более 20 (двадцати) % процентов от цены настоящего договора;

- промежуточные платежи - не более 80 (восьмидесяти) % процентов от цены настоящего договора, с учетом авансовых платежей;

- окончательный расчет в порядке, предусмотренном в п. 3.1. настоящего договора.

9.3. При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

9.3.1. Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ.

9.3.2. Установить информационный щит с указанием наименования Объекта, название Технического заказчика, Подрядчика, Фонда, фамилии, должности и номера телефонов ответственного производителя работ по Объекту.

9.3.3. Нести ответственность перед Техническим заказчиком и Фондом за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

9.3.4. Проверять поставляемые на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ по капитальному ремонту Объекта, а также осуществлять контроль за их приемкой, разгрузкой и складированием. Контролировать использование при производстве работ материалов (комплектующие и оборудование) на соответствие действующим государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ контролировать  наличие сертификатов (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых на Объекте материалов.

9.3.5. Контролировать в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, использование организацией, выполняющей капитальный ремонт Объекта для подъема и удаления строительных материалов и отходов средства малой механизации (подъемники, технологические рукава и т.д.).

9.3.6. Контролировать содержание организацией, выполняющей капитальный ремонт, рабочей площадки и прилегающих участков свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и контролировать их своевременную уборку.

9.3.7. Контролировать вывозку с рабочей площадки строительного мусора до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта.

9.3.8. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, непригодности или недоброкачественности строительных материалов и (или) оборудования, а также иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих пригодности и (или) прочности результатов выполняемой работы и (или) создающих невозможность ее завершения в срок, немедленно известить Фонд и Технического заказчика и до получения от них указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

9.3.9. По первому требованию представителей Технического заказчика и Фонда представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

9.3.10. Контролировать сдачу Объекта в эксплуатацию в установленные настоящим договором сроки и передачу Техническому заказчику организацией, выполнявшей капитальный ремонт, комплекта исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, расписок собственников и нанимателей жилых помещений об отсутствии претензий.

9.3.11. Принять участие в выявлении недостатков и (или) дефектов, в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. Принять участие в осуществлении строительного контроля за исправлением дефектов, допущенных при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, проконтролировать выполнение сроков устранения дефектов и (или) недостатков, за свой счет. При привлечении Техническим заказчиком для исправления некачественно выполненных работ другой организации осуществить строительный контроль за этой организацией, за свой счет.

9.3.12. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему договору других юридических и/или физических лиц (далее – Субподрядчики). Подрядчик несет ответственность перед Техническим заказчиком за действия Субподрядчиков. При наличии оснований Технический заказчик может потребовать от Подрядчика заменить Субподрядчика.

9.3.13. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим договором.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение принятых им на себя обязательств по настоящему договору, в том числе обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям настоящего договора, включая за дефекты (недостатки), обнаруженные впоследствии и в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации Объекта.

10.3. Наличие дефектов (недостатков), порядок и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Рекламационным актом. При отказе Подрядчика от составления и подписания Рекламационного акта, на акте об этом делается соответствующая отметка. В целях установления факта некачественно выполненных и/или невыполненных работ, оказанных услуг Технический заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию и составить односторонний акт, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Техническим заказчиком, потребовать от Подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.

10.4. Устранение дефектов (недостатков) осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по настоящему договору, сроков устранения дефектов (недостатков), указанных в Рекламационном акте и в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных настоящим договором или Сторонами в иных документах, Технический заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.6. Технический заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации.

10.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком взятого на себя обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательства.

Размер пени определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - ПП РФ № 1063 от 25.11.2013), но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Подрядчиком:

П = (Ц-В) х С, где:

Ц - цена настоящего договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему договору, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: С = Сцб х ДП, где:

Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП / ДК  х 100%, где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по настоящему договору (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

10.8. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по настоящему договору.

Размер штрафа в соответствии с ПП РФ № 1063 от 25.11.2013 устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 (десяти) % процентов от цены настоящего договора, что в денежном выражении составляет ____________ (_________________________________) рублей ___ копеек за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком.

10.9. За заключение договора субподряда без согласования с Техническим заказчиком Подрядчик выплачивает Техническому заказчику штраф в размере 1 (одного) % процента стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Технический заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.10. В случае просрочки исполнения Техническим заказчиком или Фондом взятых на себя обязательств по настоящему договору, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных настоящим договором или Сторонами в иных документах, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Техническим заказчиком или Фондом взятого на себя обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательства.

Размер пени определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с ПП РФ № 1063 от 25.11.2013, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

10.12. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Техническим заказчиком или Фондом взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим договором.

Размер штрафа в соответствии с ПП РФ № 1063 от 25.11.2013 устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (двух целых пяти десятых) % процентов от цены настоящего договора, что в денежном выражении составляет ____________ (_________________________________) рублей ___ копеек за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Техническим заказчиком или Фондом.

10.13. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.14. Возмещение расходов и причиненных убытков (уплата неустоек (штрафов, пеней)) не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.

10.15. Ответственность риска случайного повреждения Объекта переходит от Подрядчика к Техническому заказчику после подписания обеими Сторонами актов приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта и акта сверки взаимных расчетов по всем исполненным по настоящему договору обязательствам, при этом Подрядчик не освобождается от исполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим образом.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Если Сторона, благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору, получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны и обязана обеспечить защиту конфиденциальности от несанкционированного использования, распространения или публикации.

11.2. Любой ущерб, вызванный нарушением положений настоящего раздела, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия настоящего договора, а также после окончания или расторжения договора в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору.

12.2. Допускается изменения существенных условий настоящего договора по соглашению Сторон в случаях и в соответствии с действующей редакцией № 44-ФЗ.

12.2.1. Снижение цены настоящего договора без изменения предусмотренных настоящим договором качества и объема выполняемой работы и иных условий настоящего договора согласно п. 1 ч. 1 ст. 95 № 44-ФЗ.

12.2.2. Возможность Технического заказчика при исполнении настоящего договора в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 95 № 44-ФЗ изменить (увеличить или уменьшить) не более чем на 10 (десять) % процентов предусмотренных настоящим договором объема выполняемой работы.

Увеличение объема выполняемой работы с учетом положений действующего бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего договора пропорционально дополнительному объему выполняемой работы исходя из установленной в настоящем договоре цены выполнения работы, но не более чем на 10 (десять) % процентов цены настоящего договора.

При уменьшении предусмотренного настоящим договором объема выполняемых работ Стороны настоящего договора обязаны уменьшить цену настоящего договора исходя из цены выполнения работ.

Сокращение объема выполняемой работы при уменьшении цены настоящего договора осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».

12.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего договора от исполнения настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания соглашения о расторжении настоящего договора и считается расторгнутым по соглашению Сторон только при условии урегулирования Сторонами всех финансовых (подписания Сторонами акт сверки взаимных расчетов по выполненным до момента расторжения настоящего договора обязательствам) обязательств, оговоренных настоящим договором.

12.5. Технический заказчик по согласованию с Фондом вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий договор по следующим основаниям:

- если Подрядчик превысил срок выполнения работ более чем на 2 (два) календарных месяца срока выполнения работ, установленного настоящим договором.

Указанное нарушение признается Сторонами существенным (ч. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

12.6. Технический заказчик по согласованию с Фондом вправе (обязан) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с требований положений частей 10 - 18 ст. 95 № 44-ФЗ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего договора:

- если Подрядчик не приступил к выполнению работ на Объекте в течение 10 (десяти) календарных  дней с установленной в п. 4.1. настоящего договора даты начала выполнения работ;

- в случае неоднократного нарушения Подрядчиком взятых на себя обязательств по настоящему договору.

12.7. При принятии Техническим заказчиком и Фондом решения о расторжении настоящего договора Технический заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего договора представитель Технического заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Фонд в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего договора.

12.8. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Фонд, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 (десяти) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Фонд, разница должна быть выплачена Фонду в течение 10 (десяти) календарных дней.

12.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с требований положений частей 20 - 24 ст. 95 № 44-ФЗ.

12.10. Решение одной из Сторон об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и настоящий договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Техническим заказчиком Подрядчика или соответственно Подрядчиком Технического заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень и т.п.), военные действия, пожары, техногенные катастрофы, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему договору и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение взятых на себя обязательств.

13.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств и их последствия, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

13.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней с даты возникновения таких обязательств уведомить в письменной форме (любыми средствами связи) другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности.

13.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за частичное или полное неисполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору.

13.5 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

14. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Для разрешения споров и разногласий, вытекающих из исполнения настоящего договора, Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок:

- претензии предъявляются в письменной форме, подписываются уполномоченными лицами Подрядчика либо Технического заказчика или Фонда и отправляются заказными либо ценными письмами, по факсу;

- Сторона, получившая претензию, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней мотивированным письмом сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения.

14.2. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров с целью их урегулирования

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд Новосибирской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего места нахождения, номеров телефонов и факсов не позднее 7 (семи) календарных дней с даты их изменения.

15.2. Обмен корреспонденцией между Сторонами по настоящему договору будет осуществляться с обязательным указанием номера и даты настоящего договора по почте, либо нарочно.

15.3. Отношения Сторон, неурегулированные положениями настоящего договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Стороны не вправе уступать третьим лицам права требования по обязательствам, возникшим из исполнения условий настоящего договора без обоюдного согласия.

15.5. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик, является правопреемником Подрядчика, по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

16.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон настоящего договора.

16.3. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

Приложение № 1 - «Техническое задание на выполнение работ»;

Приложение № 2 - «Календарный график производства работ».

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Технический заказчик:

администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области

633226, Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Советская, 1

ИНН 5443105918, КПП 544301001

УФК по Новосибирской области (Администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, л/с 04513003390)

Р/сч 40101810900000010001 в ГРКЦ  ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 045004001, ОГРН 1025404671710, ОКТМО 50615422

Телефон/факс 8(38343) 9-10-22

________________________

Фонд:

Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области

630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, 29, офис 507

ИНН 5406562465, КПП 540601001, р/сч 40703810823000000053 в Филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк» г.Новосибирск, к/с 30101810600000000774, БИК 045004774, ОГРН 1105400000430

________________________

Подрядчик:

________________________

Приложение № 1 к договору

от «____» ______________ 20__ года

№ ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Технические параметры многоквартирного дома:

- Размеры здания в плане - 27,0 х 11,0 м;

- Количество этажей - 2;

- Количество подъездов - 2;

- Крыша - чердачная, деревянная с покрытием асбестоцементными волнистыми листами

- Высота крыши - 4 м;

- Площадь кровли - 414 кв.м.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (объекты общего имущества многоквартирного дома):

1) Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения;

2) Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения;

3) Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения;

4) Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения;

5) Ремонт крыши.

Состав работ по настоящему открытому конкурсу:

1. Разработать проектно-сметную документацию на выполнение комплекса работ по объекту «Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. № 11».

Передать заказчику по 4 ед. ТЗК и ПСД на бумажном носителе и по 1 ед. на электронном носителе в следующих видах и форматах:

- ТЗК и ПСД (текстовая часть): doc (Word 2003), pdf (Adobe Acrobat);

- ТЗК и ПСД (графическая часть): dwg (AutoCAD 2007), pdf (Adobe Acrobat);

- Сметы: xls (Excel 2003). АРПС 1.10

Разработку проектно-сметной документации осуществлять в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными технологическими, противопожарными и санитарными нормами и правилами.

В проектно-сметной документации предусмотреть применение строительных и отделочных материалов, конструкций и оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование.

Проектная документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные и эстетические характеристики.

2. Согласовать проектную документацию с жителями, проживающими по данному адресу.

3. Пройти Государственную вневедомственную экспертизу проектно-сметной документации и получить положительное заключение.

4. Осуществить капитальный ремонт многоквартирного дома в соответствии с утвержденной и согласованной проектно-сметной документацией.

Технический заказчик ________________________

Фонд ________________________

Подрядчик ________________________

Приложение № 2 к договору

от «____» ______________ 20__ года

№ ________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Технический заказчик ________________________

Фонд ________________________

Подрядчик ________________________

pdf - PortableDocumentFormat (открытый стандарт ISO 32000) - кроссплатформенный формат электронных документов, разработанный фирмой AdobeSystemsIncorporated.

dpi - Dotsperinch - количество точек на линейный дюйм.

содержание данной формы должно соответствовать пункту 27 таблицы информационной карты запроса предложений